## inwestycje
Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.
Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) | p. Rajchelt
010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowej w Krzyżownikach przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kleszczewie w ramach zadania pn.: "Kompleksowy rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Kleszczewo" | 0 | 299250 | 299250 | 100% | 0.9386% | p. Ponikowski
010 | 01043 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej - ul. Śnieżna - ul. Zimowa w miejscowości Gowarzewo" | 66400 | 66400 | 66400 | 100% | 0.2083% | p. Janiak
010 | 01044 | Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Kleszczewo | 0 | 130000 | 89500 | 68.85% | 0.2807%
010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekierecka w miejscowości Gowarzewo | 2200000 | 0 | 0 | — | 0%
010 | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kleszczewie w ramach zadania pn.: "Kompleksowy rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Kleszczewo" | 0 | 327366.18 | 0 | 0% | 0%
010 | 01044 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo" | 301000 | 272600 | 272600 | 100% | 0.855%
010 | 01044 | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (na lata 2019-2031) | 718650 | 627050 | 627050 | 100% | 1.967%
010 | 01044 | Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo | 3500000 | 7670000 | 6115094.46 | 79.73% | 19.18%
010 | 01044 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS | 6357885.8 | 5517885.8 | 5456061.7 | 98.88% | 17.11%
600 | 60004 | Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt) | 17000 | 17000 | 0 | 0% | 0%
600 | 60004 | Zakup 2 autobusów | 0 | 90000 | 90000 | 100% | 0.2823%
600 | 60004 | Zakup 2 autobusów dla komunikacji pozamiejskiej Gminy Kleszczewo | 0 | 35000 | 34440 | 98.4% | 0.108%
600 | 60014 | Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekierecka) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100% | 3.137%
600 | 60014 | Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium | 180000 | 20000 | 19188 | 95.94% | 0.06018%
600 | 60016 | Budowa chodnika na ul. Stokrotkowej i ul. Cyniowej w Tulcach | 0 | 93000 | 92607.93 | 99.58% | 0.2905%
600 | 60016 | Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin | 3650000 | 17777 | 3321 | 18.68% | 0.01042%
600 | 60016 | Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 473 817,53 zł | 1147500 | 1162500 | 1162104.04 | 99.97% | 3.645%
600 | 60016 | Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo opracowanie dokumentacji projektowej | 1250000 | 800000 | 505093.74 | 63.14% | 1.584%
600 | 60016 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce, powiat poznański w tym dofinansowanie z RFRD | 2175000 | 1535000 | 1497609.73 | 97.56% | 4.697%
600 | 60016 | Przebudowa dróg w miejscowości Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS | 4430000 | 30000 | 0 | 0% | 0%
600 | 60016 | Zwrot dotacji z RFRD na zadanie - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce | 0 | 673022.94 | 673022.94 | 100% | 2.111%
600 | 60020 | Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy | 228500 | 228500 | 191794.21 | 83.94% | 0.6016%
600 | 60021 | Budowa węzła przesiadkowego w Krerowie | 0 | 7500 | 7380 | 98.4% | 0.02315%
700 | 70005 | Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie | 200000 | 100000 | 99434.84 | 99.43% | 0.3119%
700 | 70005 | Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nagradowicach | 250000 | 30000 | 27306 | 91.02% | 0.08565%
700 | 70005 | Wykup gruntów | 10000 | 20000 | 14325.63 | 71.63% | 0.04493%
750 | 75023 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kleszczewie | 0 | 60000 | 46740 | 77.9% | 0.1466%
750 | 75023 | Zakup sprzętu komputerowego | 30000 | 30000 | 0 | 0% | 0%
754 | 75412 | Doposażenie OSP - FS Gowarzewo | 0 | 14599 | 14599 | 100% | 0.04579%
754 | 75412 | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gowarzewo | 0 | 1236000 | 1235099 | 99.93% | 3.874%
754 | 75412 | Rozbudowa budynku OSP Krzyżowniki-Śródka | 0 | 11000 | 7480 | 68% | 0.02346%
754 | 75412 | Rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS | 1031200 | 60000 | 55950 | 93.25% | 0.1755%
754 | 75495 | Budowa systemu radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Kleszczewo | 100000 | 100000 | 99989.16 | 99.99% | 0.3136%
801 | 80101 | Doposażenie placu zabaw przy ZS w Kleszczewie | 60000 | 47329.17 | 47329.17 | 100% | 0.1484%
801 | 80101 | Oznakowanie budynku Zespołu Szkół w Tulcach | 0 | 23500 | 23493 | 99.97% | 0.07369%
801 | 80101 | Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie dla osób ze szczególnymi potrzebami | 0 | 60000 | 57318 | 95.53% | 0.1798%
801 | 80101 | Zakup automatu myjącego w ZS w Kleszczewie | 0 | 18751.1 | 18751.1 | 100% | 0.05881%
801 | 80101 | Zakup tablic interaktywnych w ZS w Tulcach | 22000 | 20700 | 20664 | 99.83% | 0.06481%
801 | 80101 | Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w ZS w Kleszczewie | 80000 | 94919.73 | 94826.22 | 99.9% | 0.2974%
801 | 80104 | Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS | 5660000 | 8090000 | 7816096.47 | 96.61% | 24.52%
852 | 85295 | Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów | 30000 | 35000 | 32359.91 | 92.46% | 0.1015%
855 | 85516 | Budowa Żłobka w Tulcach | 10000 | 20000 | 6519 | 32.59% | 0.02045%
900 | 90004 | Modernizacja stawów w parku w Kleszczewie | 0 | 95000 | 93500 | 98.42% | 0.2933%
900 | 90004 | Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tulcach (FS-20.000,00) | 20000 | 20000 | 19680 | 98.4% | 0.06173%
900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo (FS Poklatki-15.259,00) | 530000 | 580000 | 486654.9 | 83.91% | 1.526%
900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego ul. Siekierecka w Gowarzewie | 400000 | 400000 | 351265.81 | 87.82% | 1.102%
900 | 90015 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Kleszczewo | 0 | 60000 | 30750 | 51.25% | 0.09645%
900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Kleszczewo | 0 | 65000 | 26568 | 40.87% | 0.08333%
900 | 90095 | Budowa wybiegu dla psów w Tulcach (FS-19.500,00) | 19500 | 19500 | 16887.9 | 86.6% | 0.05297%
900 | 90095 | Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie - na zakup samochodu | 0 | 90000 | 90000 | 100% | 0.2823%
900 | 90095 | Zielona rewitalizacja Gminy Kleszczewo: budowa ekoparków i wykonanie nasadzeń | 0 | 15000 | 14760 | 98.4% | 0.0463%
921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS | 1594800 | 100000 | 89175 | 89.18% | 0.2797%
921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Szewcach (projekt) | 0 | 100000 | 82410 | 82.41% | 0.2585%
921 | 92120 | Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo z RPOZ - Parafia Kleszczewo | 408500 | 408500 | 408333.34 | 99.96% | 1.281%
921 | 92120 | Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo z RPOZ - Parafia Krerowo | 408500 | 408500 | 408333.34 | 99.96% | 1.281%
921 | 92120 | Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo z RPOZ - Parafia Tulce | 408500 | 8500 | 8333.34 | 98.04% | 0.02614%
921 | 92120 | Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach | 120000 | 120000 | 24460 | 20.38% | 0.07672%
921 | 92120 | Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie | 60000 | 60000 | 53847.01 | 89.75% | 0.1689%
921 | 92120 | Remont zabytkowej szkoły w Markowicach, w tym dofinansowanie z RPOZ | 430000 | 30000 | 26814 | 89.38% | 0.0841%
926 | 92601 | Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie | 75000 | 210000 | 204000.58 | 97.14% | 0.6399%
926 | 92601 | Budowa hali sportowej w Ziminie - projekt | 159000 | 179000 | 169125 | 94.48% | 0.5305%
926 | 92601 | Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie | 5436 | 825564 | 820948.05 | 99.44% | 2.575%
926 | 92601 | Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie | 0 | 205000 | 137976 | 67.31% | 0.4328%
926 | 92601 | Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko Orlik-2012” w miejscowościach: Kleszczewo i Tulce | 0 | 20000 | 12915 | 64.58% | 0.04051%
926 | 92601 | Ogrodzenie kompleksu sportowego w Tulcach | 0 | 21000 | 20239.65 | 96.38% | 0.06348%
926 | 92601 | Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie | 0 | 33000 | 32570.4 | 98.7% | 0.1022%
926 | 92601 | Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn."Kraina zabawy w Markowicach" (w tym FS Markowice 24.487,87 zł + 20.000,00 zł wkład gminy + 70.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.) | 24487.87 | 114487.87 | 107735.76 | 94.1% | 0.3379%
926 | 92695 | Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie | 0 | 5000 | 3690 | 73.8% | 0.01157%
926 | 92695 | Doposażenie placu zabaw w Krzyżownikach (FS-10.652,99 zł) | 11921.97 | 10652.99 | 10652.99 | 100% | 0.03341%
926 | 92695 | Monitoring na terenie sołectwa Tanibórz (FS-13.122,84) | 19027.44 | 0 | 0 | — | 0%
926 | 92695 | Ogrodzenie placu zabaw w Ziminie | 0 | 12000 | 11562 | 96.35% | 0.03626%
926 | 92695 | Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie (FS-29.046,45) | 33888.01 | 29046.45 | 29046.45 | 100% | 0.09111%
926 | 92695 | Rozbudowa placu zabaw - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn."Magiczny świat w Kleszczewie" (w tym FS Kleszczewo 52.000,00 zł + 30.000,00 zł wkład gminy + 70.000,00 dotacja od Woj. Wlkp.) | 52000 | 152000 | 137649.3 | 90.56% | 0.4317%
926 | 92695 | Rozbudowa placu zabaw w Krerowie (FS-10.000,00) | 10000 | 0 | 0 | — | 0%
926 | 92695 | Rozbudowa placu zabaw w Poklatkach (FS-11.000,00) | 11000 | 11000 | 10946.4 | 99.51% | 0.03433%
926 | 92695 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Śródka (FS-19.890,00) | 21300 | 29890 | 20730 | 69.35% | 0.06502%
|  | Razem wydatki inwestycyjne | 39527997.09 | 35129292.23 | 31882358.47 | 90.76% | 100%

## remonty
Realizacja planu uslug remontowych w 2024 roku w Gminie Kleszczewo.
Dział | Rozdział | Grupa | Paragraf | P4 | Opis | Plan | Wykonanie | Wykonanie planu
600 | 60016 |  | 427 | 0 | naprawa dróg | 1713027.44 | 1446684.21 | 84.45%
600 | 60020 |  | 427 | 0 | naprawa przystanków | 37000 | 31714.85 | 85.72%
700 | 70005 |  | 427 | 0 | remonty lokali | 40000 | 13271.59 | 33.18%
700 | 70007 |  | 427 | 0 | remonty mieszkań | 23000 | 1256.8 | 5.464%
750 | 75023 |  | 427 | 0 | remont UG | 10000 | 0 | 0%
750 | 75095 |  | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1000 | 0 | 0%
754 | 75412 |  | 427 | 0 | naprawa autopompy | 10000 | 8308.65 | 83.09%
801 | 80101 |  | 427 | 0 | remont ZS w Kleszczewie i w Tulcach | 369900 | 360764.3 | 97.53%
801 | 80104 |  | 427 | 0 | remont ZS w Tulcach | 11000 | 10934.62 | 99.41%
852 | 85203 |  | 427 | 0 | przegląd pieca
852 | 85219 |  | 427 | 0 | Zakup usług remontowych i konserwacja-OPS
900 | 90004 |  | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 12000 | 9655.4 | 80.46%
900 | 90015 |  | 427 | 0 | Remont oświetlenia ulicznego | 210000 | 187746.19 | 89.4%
900 | 90095 |  | 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 8000 | 1188.55 | 14.86%
921 | 92109 |  | 427 | 0 | Zakup usług remontowych-świeltice | 25000 | 17945.7 | 71.78%
926 | 92601 |  | 427 | 0 | naprawy na boiskach | 15000 | 2503.85 | 16.69%
926 | 92695 |  | 427 | 0 | naprawy na placach zabaw | 57000 | 43426.59 | 76.19%
[5 empty] | RAZEM | 2541927.44 | 2135401.3 | 84.01%

## umowy 2024
Umowy zawarte po rozstrzygniętym przetargu 272 w 2024 r.
LP | nr umowy | Data zawarcia | Przedmiot umowy | Nazwa kontrahenta | wartość umowy /brutto/ | płatność 2024 | płatność 2025 | płatność 2026 | Data zakończenia
1 | 272/1/2024+ aneks 1 | 2024-01-30 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg wraz z infrastrukturą - ul. Śliwkowa, Wiśniowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Debowa, Czereśniowa i Krótka w miejscowości Kleszczewo | NAP-PROJEKT Michał Kruger, Rafał Tomczak s.c. ul. Piątkowska 87B/I 60-648 Poznań | 180318 | 180318 |  |  | 30.10.2024 aneks 15.12.2024
2 | 272/2/2024 + aneks 2 | 2024-01-31 | Opracowanie dokumentacji projektowej łącznika pomiędzy halą sportową a budynkiem szkoły w Ziminie, gmina Kleszczewo | PRO ARCH Sp. z o.o. sp k. ul. Sienkiewicza 24 43-100 Tychy | 21525 | 21525 |  |  | 20.11.2024
3 | 272/3/2024 + aneks 1 | 2024-02-27 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi wraz z infrastrukturą - ul. Gajowa w m. Tulce, gmina Kleszczewo | NAP-PROJEKT Michał Kruger, Rafał Tomczak s.c. ul. Piątkowska 87B/I 60-648 Poznań | 119925 |  | 119925 |  | 27.11.2024 aneks 29.04.2025
4 | 272/4/2024 | 2024-04-05 | Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo | Firma Robót Drogowych Krzysztof Kukulski, Kijewo 36b, 63-000 Środa Wlkp. | 175458.49 | 175458.49 |  |  | 2024-12-31
5 | 272/5/2024 | 2024-04-24 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gowarzewo-Szewce na terenie gminy Kleszczewo w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla m. Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce Gmina Kleszczewo - zadanie A,B,C | KANWOD Wiesław Tarczyński Węglew ul. Bukowa 13 62-590 Golina | 3261729.95 | 3261729.95 |  |  | 2024-10-19
6 | 272/6/2024 | 2024-07-04 | Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w roku 2024 | Firma Drogowa Begier Sławomir Sp. k-a. z siedzibą ul. Polna 1A 62-330 Nekla | 275724.86 | 275724.86 |  |  | do 04.01.2025
7 | 272/7/2024 | 2024-08-20 | Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół w roku szkolnym 2024/2025 wraz z opieką | FIRMA USŁIGOWO-HANDLOWA Bartosz Marciniak ul. T. Kościuszki 16B 62-085 Skoki | 345060 | 170000 | 175060 |  | do 31.08.2025
8 | 272/8/2024 + aneks 1 | 2024-09-17 | Plac zabaw Kraina zabawy w Markowicach | Grupa Hydro Sp. zo.o. Sp.k. ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina | 95000 | 95000 |  |  | 2024-11-17
9 | 272/9/2024 | 2024-09-25 | Opracowanie planu ogólnego dla gminy Kleszczewo wraz z niezbędną dokumentacją planistczną | Koncept Pracownia Urbanistyczna Michał Chlebowski ul. Chartowo 29/514, 61-245 Poznań | 228442 |  | 228442 |  | 2025-12-25
10 | 272/10/2024 + aneks 1 | 2024-09-30 | Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Malinowa, Truskawkowa, Poziomkowa, Pożeczkowa i Jeżynowa w Gowarzewie, gmina Kleszczewo w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla m. Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo - zadanie A,B,C będącgo częścią projektu Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo | KANWOD Wiesław Tarczyński Węglew ul. Bukowa 13 62-590 Golina | 3083517 | 1502305.03 | 1581211.97 |  | 2025-03-30
11 | 272/11/2024 + aneks 1 | 2024-10-01 | Budowa placu zabaw Magiczny Swiat w Kleszczewie | Foresto W. Moroz os. Piastowskie 23 63-000 Środa Wlkp. | 108417 | 108417 |  |  | 2024-11-15
12 | 272/12/2024 | 2024-10-11 | Przebudowa dróg w miejscowości Gowarzewo | IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany Dziedice 59, 62-404 Ciążeń | 8390000 |  | 8390000 |  | 2025-11-10
13 | 272/12A/2024 | 2024-11-08 | kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (gr. E) max wielkośc 78 308 Kwh 010/2024/428/PZP | PGNIG Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie u. Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa | 29923.93 |  | 29923.93 |  | 01.01-31.12.2025
14 | 272/13/2024+ aneks 1 | 2024-11-14 | Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2024/2025 na terenie Gminy Kleszczewo | Konsorcjum firm: Lider DOMI Agnieszka Nowacka pl/ Niepodległości 2, 62-035 Kórnik Partner BRIKBAU Anna Nowacka ul. Śremska 27, 62-035 Kórnik | 480012.48 | 58517.42 | 421495.06 |  | 2025-05-14
15 | 272/14/2024 | 2024-11-28 | Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie w ramach I części postępowania "Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie" | A-Keller Usługo budowlane Andrzej Keller ul. G. Narutowicza 3/2 62-060 Stęszew | 2070000 |  | 2070000 |  | 2024-11-28
16 | 272/15/2024 | 2024-11-28 | Rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie w ramach II części postępowania "Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie oraz rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie" | NOVA TERM Budownictwo Sp. z o.o. ul. Wronia 1 64-920 Piła | 1487575.07 |  | 1487575.07 |  | 2024-05-28
17 | 272/16/2024 | 2024-12-04 | kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (gr. E) max wielkośc 362 758 Kwh | UNIMOT Energia i Gaz Sp zo.o. | 261652.37 |  | 261652.37 | siwczak zwrot | 01.01-31.12.2025
18 | 272/17/2024 | 2024-12-10 | Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego: Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Malinowa, Truskawkowa, Poziomkowa, Pożeczkowa i Jeżynowa w Gowarzewie, gmina Kleszczewo w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami dla m. Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmina Kleszczewo - zadanie A,B,C będącgo częścią projektu Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo | Kontrakt Plan Artur Roykowski ul. Wiosenna 29 60-185 Skórzewo | 22484.4 |  | 22484.4 |  | 2024-06-10
19 | 272/18/2024 | 2024-12-23 | umowa współpracy przy modernizacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na terenie gminy Kleszczewo | ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin | 1020900 |  | 1020900 |  | 2025-04-30
[5 empty] | 166981.5 |  | 166981.5 |  | 2030-04-30
[5 empty] | 375764.51 |  | 50101.93 | 75152.9 | 2030-04-30